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Økonomirapport for T1 – 2023 til fakultetet 
	Enhet: Center for Computing in Science Education  
	Stedkode:  15107500

	Levert av: (instituttleder, instituttøkonom, prosjektøkonom) Anders Malthe-Sørenssen, Hema Awasthi



Innledning
Senteret CCSE ble opprettet 1. Desember 2016 og ut desember 2026. CCSE har hatt vesentlig aktivitet rettet mot integrasjon av programmering i skolen, gjennom arrangementer av kurs, utvikling av materiale og kvalitetssikring. CCSE arbeider med et Konvergensmiljø-II prosjekt og viderefører et FinnUt-prosjekt. CCSE har en sentral rolle i gjennomføringen av CompSci Cofund prosjektet
Tallgrunnlag (Tableau UiO Økonomioppfølging / Budsjett og prognose årsperspektiv / Bevilgning/BOA)
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Kort kommentar til økonomisk situasjon per 1T-2023:
Utviklingen er som forventet. Det er ingen vesentlige avvik i første tertial.

Kort kommentar til årsprognose for 2023:
Ingen vesentlige endringer i årsprognosen 
Ingen nye planlagte investeringer eller ansettelser på basis i år.
Vi vil i andre halvdel av 2023 lage en plan for forsvarlig og strategisk bruk av de gjenstående ressursene i prosjektet.

Det er forsinkelser i planlagte aktiviteter i NFR prosjekter. For Intpart prosjektet knyttet til BioAI ønsker vi å utsette aktiviteter til slutten av neste år. Årsprognosen og langtidsprognosen vil oppdateres etter at NFR har godkjent endringsmeldingen. 
I NFR prosjektet MAXSENSE planlegger vi å flytte en postdoc fra UiO til Sintef for å kunne ansette den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
En 3 årig postdoktor på CCSE er omgjort til 2 årlig med oppstart fra 2024 og en ny II er stilling er budsjettert ut senterperiode med oppstart fra høsten 2023.



Oslo, 24.04.2023
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Anders Malthe-Sørenssen
Senterleder
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Bevilgning (e vises ieusencr)

Hovedprosiekt prosjekt Delprosieit Ativtetstype Avsetningerfoverfaringer Finansieringskilde spesifisert __ Aktivitet
G ~] [ ~] [ ~] [en ~] [ ~] [ ~] [en -
Regnskspvalgt periodeifior Regnskapvalgt periode Vedtatt budsiett Valgt prognose Valgt awvik Sovis forbruk
Isolert mer fmindreforbruk Inntekter 1435 272 127
Utennettobicragog  Kostnader 7 1077
prosjektavslutning sum 72 72 210
Nettobidragog Nettobicrag fra ekster. 226
prosjektavslutring OverforbrucBoa 0 0 0
sum 04 a2 81 s81 410 s
solert resuitat 368 100 718 719 20 1%
Overtort frai for 4086 3782 1728 a7e2 2055 219%
Aumulert resultat 4153 3882 2047 4502 1435 159%
BOA (sslienevisesitusene) (D
Regnskaphittil(S0A) (ifjor)  Regnskap valgt periode Vedtatt budsiett Velgt prognose Vaigtawik Sevis forbruk
Isolert mer fmindreforbruk Intekter e EE 20%
uten nettobicrag og Kostnacer 1205 2535
prosjektavsiutning Sum 329
Nettobicrag og Nettobidrag fra ksternfinan. 01 103
prosjeitavsivtning Overforbruk BOA €30 0
sum 529 a8 3303 3303 14%
solert resuitat o s 1 1 7385
Resultat o B3 1 1 7385
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