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	Dato: 5. juni 2019

	Arbeidsoppgaven som sikker jobbanalysen gjelder: 
Feltarbeid innsamling av Cortinarius (slørsopper) på Svalbard, prosjektnummer 212188

	Ansvarlig arbeidsgiver: UiO

	Tidspunkt for utførelse av arbeidet: 19-30 august 2019

	De som er involvert i utførelsen av arbeidet: Klaus Høiland (feltansvarlig) og assistent fra UNIS, Ingrid Vesterdal Tjessem

	Beskrivelse av arbeidet: Det skal samles inn materiale av Cortinarius på Svalbard
1. Reise til Svalbard
2. Opphold på UNIS Gjestehus
3. Besøk på UNIS; sikkerhetsbriefing
4. Arbeid i felt i omgivelsene av Longyearbyen: Nybyen, Sverdrupbyen, Endalen, Todalen, Adventdalen, Bjørndalen
5. Innsamling og fotografering i felt i arktisk tundra; fruktlegemer av Cortinarius 
6. Bearbeiding av materiale på UNIS
7. Reise frå Svalbard

	Opplæring som er påkrevd: UiO HMS prosedyrer, IBVs lokale prosedyrer og UNIS prosedyrer


	Personlig verneutstyr og verneinnretninger som skal brukes: rifle, knallskudd, GPS, mobiltelefon


Analyse: (Sett opp deloppgavene og vurder farer. Sett opp forebyggende tiltak som er iverksatt. Forebyggende tiltak må være gjennomført før arbeidets start. For beregning av S*K se vedlagt risikomatrise.)
Forutsetning for alle punktene nedenfor er daglig meldeplikt til UNIS og at det alltid er to eller flere med i felt.
	Deloppgaver
	Farer
	Forebyggende tiltak
	S*K
	Ansvarlig
	Status

	1-Transport t/rt feltaktivitet og evt boforhold; Bil, snøskuter, andre kjøretøy, Fly, helikopter, Båt, med/uten profesjonell fører, gummibåt, småbåt, Hotell, hytte, camping, telt osv

	1.1- Transport til/fra felt
Reise til Svalbard – med rutefly
	-
	-
	1*1
	Feltansvarlig
	1

	1.2- Boforhold:
Forskerhotell 
	-
	-
	1*1
	Feltansvarlig
	1

	1.4- Feltarbeid
	Isbjørnangrep
	Rifle og knallskudd.
	1*5
	Feltansvarlig og assistent
	5

	2-Transport under arbeidet; Bil, snøskuter, andre kjøretøy, Fly, helikopter, Båt, med/uten profesjonell fører, Gummibåt, småbåt, Trafikkforhold

	2.1- transport i felt:
Bil (drosje)
	Dårlig veg
	-
	1*1
	Feltansvarlig og –assistent
	1

	2.2- transport i felt:
Til fots
	Ulendt terreng, elver, myr
Isbjørnangrep

	Sikkerhetsbrifing før avgang
Rifle og knallskudd


	1*5
	Feltansvarlig og –assistent
	5

	3-Ferdsel under feltarbeidet: Ferdsel på vann, islagt vann, isbre, elver, sjø mv. Ferdsel i rasfarlig terreng, gruver, tunneler, klatring i bratt terreng osv

	3.1- ferdsel i felt:
All ferdsel i felt per fot
	Isbjørnangrep
	Rifle og knallskudd
	1*5
	Feltansvarlig og –assistent
	5

	3.2- ferdsel i felt:
All ferdsel i felt per fot
	Raske væromslag

	Rustet for væromslag

Aldri alene
Regelmessig sjekk av værmeldingene

Ta hensyn til værmeldingene og eventuelt avlyse om værforholdene blir for ekstreme
	3*1
	Feltansvarlig og –assistent
	3

	4-Terreng/omgivelser der aktiviteten skal foregå, for eksempel: Vann: ferskvann, vassdrag, kyst, strandsone, hav; Polare områder; Bre; Fjell, Alpint terreng, høyalpint terreng; Skog og andre typer terreng
Årstid, klima, værforhold: Sommer, vinter; Temperert, tropisk; Sol, vind, snø, skredfare

	4.1-områdebeskrivelse:
Arktisk tundra; flatt og småkupert terreng, sommerstid
	Kryssing av elv 

	Kryssing av elver bør og kan unngås og utføres aldri alene

	1*3
	Feltansvarlig og –assistent
	3

	4.2-områdebeskrivelse
Arktisk tundra; flatt og småkupert terreng, sommerstid
	Isbjørnangrep

	Våpen og knallskudd
	1*5
	Feltansvarlig og –assistent
	5

	4.4-områdebeskrivelse
Arktisk tundra; flatt og småkupert terreng, sommerstid
	Raske væromslag

	Se pkt 3.2
	3*1
	Feltansvarlig og –assistent
	3

	5-Utstyr ved feltarbeidet: Type utstyr/kjemikalier og risiko med bruken av det; Verneutstyr?; Er utstyret forskriftsmessig vedlikeholdt og i orden?; Behov for reservedeler; brannvernutstyr

	5.1-Utstyr:
Enkelt innsamlingsutstyr
	-
	-
	1*1
	Feltansvarlig og –assistent
	1

	5.2-Utstyr:
Rifle og knallskudd
	Vådeskudd
	Våpenopplæring og skytetrening
Regler for sikring av våpen og ammunisjon
	1*5
	Feltansvarlig og –assistent
	5

	6-Spesielle risikomomenter: Er feltområdet omfattet av restriksjoner for ferdsel og opphold (naturvernområder); Har feltområdet spesielle aktiviteter som kan påvirke sikkerhet; tidligere eller nåværende militært område, jakt, etc.; Innbefatter feltarbeidet spesielle aktiviteter: boring i fast fjell, kabellegging, bruk av motorsagbruk; Dykking, se Forskrift om dykking, http://www.lovdata.no/for/sf/ai/ti-19901130-0944-003.html; Innebærer feltarbeidet ekstra smitterisiko f.eks. med håndtering av dyr? Nødvendig med vaksinasjon? (Se også sjekkliste for utenlandsopphold.

	6.1-Tillatelser:
Har fått nødvendige tillatelser, men ikke forbudt å samle fruktlegemer av sopp i felt, så lenge ikke vegetasjon og jordsmonn skades.
	-
	-
	1*1
	Feltansvarlig
	1

	6.2-
Har fått nødvendige sikkerhetsbriefing fra UNIS for feltarbeid på land.
	-
	-
	1*1
	Feltansvarlig og –assistent
	1

	7-Andre risikomomenter: Andre forhold som kan bidra til økt risiko ved feltarbeidet/toktet?

	7.1-Rabies

	Rabiessmitte
	Ikke være i kontakt med ville dyr
Melde fra til sysselmannen om dyr med avvikende adferd
	1*3
	Feltansvarlig og –assistent
	3




Konklusjon

Det er noen farer som må tas hensyn til for en sikker gjennomføring av feltarbeidet. 

Feltansvarlig går gjennom farer og forebyggende tiltak med alle feltdeltagere. Feltdeltagere må sette seg nøye inn i de ulike farer som her beskrives og hvilke forebyggende tiltak man har iverksatt for å redusere sannsynligheten og konsekvensen av de kartlagte farene. 

Feltansvarlig forventes å kontinuerlig vurdere forholdene og eventuelt avlyse / utsette planlagt feltarbeid skulle man få overraskende ekstremvær eller alarmerende isbjørnobservasjon. 

Deltagere på analysen og underskrift
	Rolle
	Navn
	Dato/signatur

	Feltansvarlig
Andre deltagere
	Klaus Høiland
Ingrid Vesterdal Tjessem
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	Verneombud
	Vegard Iversen
	

	
	
	



Sikker jobbanalysen er lest alle feltdeltagere (underskrift fra arbeidstakere utfører eller er påvirket av arbeidet)
	Dato/signatur
	Dato/signatur
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	Ingrid Vesterdal Tjessem
Er gjort kjent med innholdet av analysen.
	






Risikovurderingsmatrise
Risikovurderingen følger generell prosedyre for risikovurdering på UiO og vi har er benyttet en 5x5 risikomatrise. 
	1
	Sannsynlighet
	Spesifisering :

	1
	Svært liten 
	< 1x per 50 år eller sjeldnere

	2
	Liten 
	< 1x per 10 år eller sjeldnere

	3
	Middels 
	< 1x per år eller sjeldnere

	4
	Stor 
	 1x per mnd eller oftere

	5
	Svært stor 
	Skjer ukentlig



Spesifisering konsekvens:
	
	Konsekvens:
	Menneske:
	Ytre miljø:
	Materiell og økonomi:
	Omdømme:

	1
	Svært liten 
	Skade som krever førstehjelp.
	Ubetydelig skade og kort restitusjonstid.
	Aktivitetsstans < 1 dag
	Liten påvirkning av troverdighet og respekt.

	2
	Liten 
	Skade som krever medisinsk behandling.
	Mindre skade og kort restitusjonstid.
	Aktivitetsstans < 1 uke
	Negativ påvirkning av troverdighet og respekt

	3
	Moderat 
	Alvorlig personskade
	Mindre skade og lang restitusjonstid.
	Aktivitetsstans < i mnd
	Svekket troverdighet og respekt

	4
	Alvorlig 
	Alvorlig personskade, mulig uførhet.
	Langvarig skade, lang restitusjonstid.
	Aktivitetsstans ½ - 1 år.
	Betydelig svekket troverdighet og respekt.

	5
	Svært alvorlig 
	Død
	Svært langvarig, ikke reversibel skade.
	Aktivitetsstans i over 1 år.
	Varig svekket troverdighet og respekt.



For risikovurdering benyttes en 5*5 matrise:
	Sannsynlighet
	5
	1*5
	2*5
	3*5
	4*5
	5*5

	
	4
	1*4
	2*4
	3*4
	4*4
	5*4

	
	3
	1*3
	2*3
	3*3
	4*3
	5*3

	
	2
	1*2
	2*2
	3*2
	4*2
	5*2

	
	1
	1*1
	2*1
	3*1
	4*1
	5*1

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Konsekvens


Konklusjon:
	Farge
	Beskrivelse

	Rød
	10-25
	Uakseptabel risiko. Tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen.

	Gul
	5-9
	Vurderingsområde. Behov for ytterligere tiltak skal vurderes.

	Grønn
	1-4
	Akseptabel risiko. Tiltak kan vurderes ut fra andre hensyn.
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