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Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene ligger fast, mens detaljer kan bli endret/lagt til underveis. Spesielt for fase 4 og 5, som ligger noe lengre frem i tid, vil det komme flere detaljer etter hvert.
Prosessene styres fra fakultetsledelsen gjennom instituttledermøte og koordineres og drives gjennom studieutvalget ved hovedsakelig utdanningslederne, InterAct prosjektgruppe/leder og studiedekan. Studieutvalget har ukentlige møter mens InterAct blir behandlet/diskutert jevnlig i instituttledermøtene. Programkomiteene som jobber med det enkelte program rapporterer til utdanningsleder som igjen rapporterer til instituttleder. Dette notatet beskriver i liten grad prosesser eller interne frister på instituttene.
Koordinering av studieadministrative forhold og prosesser skjer ved dialog mellom studieplanansvarlige på fakultetet og prosjektgruppen ved Ragnhild, Knut og Hanne når det gjelder selve programrevisjonen. Koordinering av profilering og rekruttering til ny programportefølje skjer ved dialog mellom kommunikasjonsseksjonen, studieweb og prosjektgruppen.
Alle som står som ansvarlige i planen under har ansvar for å følge opp prosessene frem mot fristen, sørge for nødvendige vedtak og eventuelt bestemme flere mellomfrister enn de som står i tabellene.
Selv om tabellene under er delt i faglig og administrativt, er det ikke noe klart skille her, og det er viktig at både vitenskapelige og studieadministrativt ansatte (både på instituttene og fakultetet) jobber godt sammen hele tiden. Blant annet er det viktig å ha med studieadministrative i de ulike programkomiteene. På samme måte må studentrepresentanter involveres gjennom hele prosessen.
Tidsplanen under er delt i henhold til de ulike fasene i InterAct. Siden disse tidsmessig går noe over i hverandre, er det bakerst i dokumentet laget en samlet kronologisk oversikt.


Fase 2: Læringsmål for programmene fra faglig strategi for instituttet

	
	Faglig
	Administrativt
	Eksisterende studenter
	Rekruttering

	1.6.2015
	
	Master: Prinsipper for inndeling i program og studieretning vedtatt.
Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: STUT og MN-studieplan.
	
	

	1.7.2015
	Master: Instituttene foreslår ny masterportefølje og evt nye/endrede programkomiteer for utvikling av programbeskrivelser.
Ansvarlig: Instituttleder og utdanningsleder.
	
	
	

	1.9.2015
	Master: Programkomiteer formelt opprettet.
Ansvarlig: Solveig.
	Master: Portefølje sjekket mot regler og prinsipper for inndeling i program.
Ansvarlig: Solveig
Utføres av: STUT og MN-studieplan.
	
	Bachelor: Plan for hva som kommuniseres av kommende endringer til søkerne på de gamle studieprogrammene 2016/2017 ferdigstilt.
Ansvarlig: Julie

	15.9.2015
	
	
	
	Bachelor: Første forslag til endelige programnavn og URLer sendt programkomiteene.
Ansvarlig: Julie.

	September 2015
	Master: Hvis behov – seminar for programkomiteene (dersom mange nye i forhold til bachelorkomiteene).
Ansvarlig: Knut.
	
	
	

	1.10.2015
	Master: Utkast til programbeskrivelser med opptakskrav sendt fakultetet.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	
	
	

	I løpet av oktober
	Master: Programbeskrivelser diskuteres i STUT, eventuelt på seminar med programkomiteene.
Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: Knut og Hanne.
	
	
	

	15.11.2015
	Master: Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	
	
	

	1.1.2016
	
	
	
	Master: Første forslag til endelige programnavn og URLer sendt programkomiteene.
Ansvarlig: Julie.

	1.2.2016
	Bachelor og master:
Format på programbeskrivelser som skal oversendes UiO avklart.
Ansvarlig: Solveig
Utføres av: Knut og MN-studieplan.
	
	
	

	1.3.2016
	Bachelor og master: Programbeskrivelser og følgenotat oversendes UiO.
(Formell frist: 1.4.2016)
Ansvarlig: Solveig.
	
	
	Bachelor og master: Endelige programnavn klare, del av programbeskrivelsene som oversendes UiO.
Ansvarlig: Solveig.
Vedtas av: STUT

	1.10.2016
	
	Bachelor og master: Opptaksrammer meldt UiO.
Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: MN-studieplan.
	
	




Fase 3: Oppdeling i emner med læringsmål
«Emnematrise ferdigstilt» i tabellen under betyr studiet oppdelt i emner og satt inn i en helhetlig plan med obligatoriske og valgfrie emner (det som skal stå under «Oppbygging og gjennomføring» på nettsiden til programmet). Muligheter for utenlandsopphold skal også inngå. Oppbyggingen av programmet skal sørge for at læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet, inkludert MN-kvalitetene, blir ivaretatt gjennom læringsutbyttebeskrivelsene for de ulike emnene. For hvert emne skal det i utgangspunktet foreligge: Tittel, emnekode, beskrivelse av innhold og læringsutbytte, krav til forkunnskaper, samt studiepoengsoverlapp mot gamle og nye emner. Unntak kan forekomme for noen få emner på høyere nivå (som skal gå for første gang studieåret 2018/2019 eller senere).
«Overgangsordninger» inkluderer både bytte av studieprogram, forholdet mellom gamle og nye emner, når et emne går for siste gang og siste mulighet for å avlegge eksamen i et emne.
	
	Faglig
	Administrativt
	Eksisterende studenter
	Rekruttering

	15.6.2015
	Bachelor: Ønsker/behov for emneutvikling på tvers av instituttene (inkludert metode- og leveransefag) identifisert.
Ansvarlig: Knut og utdanningslederne.
Utføres av: Programkomiteene og STUT.
	
	
	

	1.9.2015
	Bachelor: Mer detaljerte læringsutbyttebeskrivelser definert, også læringsutbytte etter 1.5 år (eventuelt etter 1. og 2. studieår).
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	
	
	

	1.10.2015
	Bachelor: Emnetilbud i metode- og leveransefag definert.
Ansvarlig: Knut og Solveig.
Utføres av: Utdanningslederne og STUT.

Bachelor og master: Profesjonell kompetanse konkretisert for hvert program.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	
	
	

	1.11.2015
	Bachelor: Emnematrise (oppbygging av studiet) ferdigstilt og sammenheng med MN-kvaliteter og programmets læringsutbytte beskrevet.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

Bachelor: Forslag til 40- og 80-grupper for fritt sammensatt bachelorgrad definert.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	Bachelor: Samsvar mellom emnematrise og opptakskrav relevante masterprogram sjekket og beskrevet.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene og lokal studieadministrasjon.
	Bachelor: Forholdet mellom gamle og nye programsider avklart.
Ansvarlig: MN-studieweb.
	

	1.12.2015
	
	Bachelor: Emnematrise vedtatt institutt.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

Bachelor: 40- og 80-grupper for fri bachelorgrad vedtatt institutt. 
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Undervisningsutvalg.
	Bjørknes: Avklart og kommunisert om dagens ordning fortsetter også for 2016/2017.
Ansvarlig: MN-studieplan.

UNG-ordningen for 2016/2017 avklart.
Ansvarlig: MN-studieplan.
	

	1.1.2016
	
	
	
	Bachelor og master: Rammer for programpresentasjoner på nett avklart, også med NOKUT og UiO.
Ansvarlig: Knut.

	1.2.2016
	
	
	Bachelor: Overgangsordninger for eksisterende studenter (heltid, deltid og frie) + LeP-programmet vedtatt institutt.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

Bjørknes: Møte om samarbeidsmuligheter fom høsten 2017 avholdt.
Ansvarlig: MN-studieplan.
	

	1.3.2016
	Master: Emnematrise ferdigstilt og sammenheng med MN-kvaliteter og programmets læringsutbytte beskrevet.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.
	
	Master: Forholdet mellom gamle og nye programsider avklart.
Ansvarlig: MN-studieweb.
	

	15.3.2016
	
	Bachelor: Saksbehandling av emnematrise med emner og overgangsordninger ferdig. («Alt fagmiljøene har glemt»)
Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.
	
	

	1.4.2016
	
	Master: Emnematrise vedtatt institutt. 
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.
	Master: Overgangsordninger for eksisterende studenter (inkludert phd) vedtatt institutt.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

EVU: Eventuelle konsekvenser for EVU-tilbudet avklart.
Ansvarlig: Solveig.
	

	1.5.2016
	
	Master: Saksbehandling av emnematrise med emner og overgangsordninger ferdig. («Alt fagmiljøene har glemt») Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.

Master: Kloning av bacheloremner til master og masteremner til phd ferdigbehandlet.
Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.
	
	

	15.5.2016
	
	
	
	Bachelor og master: Illustrasjonsbilde, karriereintervjuer og evt rekrutteringsvideoer klare.
Ansvarlig: MN-studieweb.
Utføres av: Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med fagmiljøene og eksternt byrå.

	1.6.2016
	
	
	Bachelor og master: Overgangsordninger kommunisert til studentene, inkl nettsider som beskriver gamle og nye 40- og 80-grupper.
Ansvarlig: MN-studieinfo og MN-studieweb.
Utføres av: MN-studieinfo og lokale studieadministrasjoner.
	

	15.6.2016
	
	
	
	Bachelor og master: Ferdige utkast til programpresentasjoner på nett oversendes UiO.
Ansvarlig: MN-studieweb.

	1.7.2016
	
	Bachelor og master: Engelskspråklig studietilbud oppdatert av hensyn til internasjonale søkere som kan søke fra 1.10.2016.
Ansvarlig: MN-studieweb.
	
	

	1.9.2016
	
	
	
	Bachelor: Rekrutteringskampanje frem mot 15.4.2017 ferdig planlagt.
Ansvarlig: Julie

	1.12.2016
	
	
	UNG-ordningen for 2017/2018 avklart.
Ansvarlig: MN-studieplan.
	Bachelor og master: Programpresentasjoner på nett publiseres.
Ansvarlig: MN-studieweb.

Bachelor: Innhold til søkerhåndboka oversendt.





Fase 4: Emnedesign
Med «alle emner» i tabellen under menes minimum alle emner som skal gå studieåret 2017/2018, i tillegg til de fleste andre emner. 
Det foreslås at arbeidet med innholdet i de enkelte emnene utføres av «emnekomiteer» som får ansvaret for utviklingen av en portefølje med emner. En komite kan enten ha ansvaret for alle emner på programmet 1./2./3. studieår (for helhet på tvers av emner samme semester) eller alle emner innen et visst fagområde (for helhet på tvers av emner som bygger på hverandre). En kombinasjon av disse vil være å ha en komite for 1. studieår på bachelor, mens emner på høyere nivåer utvikles ut fra fagområde. God kommunikasjon mellom komiteene vil uansett være viktig. Siden det er instituttenes undervisningsutvalg som skal vedta de ulike emnene, bør det vurderes å ha med representanter derfra i de ulike emnekomiteene.
	
	Faglig
	Administrativt
	Eksisterende studenter
	Rekruttering

	15.2.2016
	Bachelor: For alle emner foreligger forslag til undervisnings- og vurderingsformer, samt beskrivelse av hvordan disse er i tråd med emnets læringsutbyttebeskrivelse.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.
	
	
	

	15.4.2016
	Master: For alle emner foreligger forslag til undervisnings- og vurderingsformer, samt beskrivelse av hvordan disse er i tråd med emnets læringsutbyttebeskrivelse.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.
	Bachelor: Total emneportefølje vurdert i forhold til ressursbruk (personell, utstyr, rom).
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Utdanningsleder, lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.
	
	

	15.5.2016
	
	Master: Total emneportefølje vurdert i forhold til ressursbruk (personell, utstyr, rom).
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Utdanningsleder, lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.

Bachelor og master: Enighet om regler og rutiner på tvers av institutt (obligatoriske oppgaver, manglende obligatorisk oppmøte, fusk, …).
Ansvarlig: Knut.
Utføres av: Utdanningslederne i samarbeid med lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.
Vedtas av: STUT.
Iverksettes studieåret 2016/2017?
	
	

	15.6.2016
	Bachelor og master: Innhold, undervisnings- og vurderingsformer for alle emner 1. studieår koordinert innen hvert program.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.
	Bachelor og master: Komplette emnebeskrivelser, inkludert undervisnings- og vurderingsformer, vedtatt for alle emner.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Utdanningsutvalg.
	
	





Fase 5: Iverksetting
Våren 2017 foretas undervisningsplanlegging hvor de nye emnene på 1. studieår (bachelor og master) går for første gang sammen med gamle emner for studenter på 2. og 3. studieår på bachelor og 2. studieår på master. Avhengig av mengden endringer kan det bli behov for noe tidligere frister enn det som ligger i de vanlige rutinene. Dette vil bli avklart senest i løpet av høsten 2016.
	
	Faglig
	Administrativt
	Eksisterende studenter
	Rekruttering

	1.9.2016
	Bachelor og master: Ansvarlige for detaljert utvikling av nye emner (inkl undervisningsmateriell) identifisert og fått tilstrekkelig ressurser til dette.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
	
	
	

	1.11.2016
	Bachelor og master: Plan for helhetsperspektiv og læringsmiljøtiltak utover det faglige innholdet ferdigstilt (semesterstart, programseminarer, …).
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programråd og lokal studieadministrasjon.
	
	
	

	1.12.2016
	Bachelor og master: Valg av digitale løsninger (innleveringssystem, blogg/diskusjonsforum, …) foretatt – felles for program/institutt/fakultet?
Ansvarlig: Knut.
	
	
	

	15.4.2017
	
	
	
	Bachelor: Plan for å påvirke 1. prioritets-søkerne til å takke ja ferdigstilt.
Ansvarlig: Julie.

	1.6.2017
	Bachelor og master: Ferdig detaljert innhold emner 1. semester (hva skal studenter og faglærere gjøre når).
Ansvarlig: Emnekomiteene.
Utføres av: Ansvarlige faglærere.

Bachelor og master: Plan for ivaretagelse av helhetsperspektiv, kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring av undervisningen.
Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene og programrådene.
	
	
	

	1.8.2017
	BACHELOR OG MASTER: OPPSTART REVIDERTE STUDIEPROGRAM





Kronologisk tidsplan

	NÅR
	HVA
	HVEM

	1.6.2015
	Master: Prinsipper for inndeling i program og studieretning vedtatt.
	Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: STUT og MN-studieplan.

	15.6.2015
	Bachelor: Ønsker/behov for emneutvikling på tvers av instituttene (inkludert metode- og leveransefag) identifisert.
	Ansvarlig: Knut og utdanningslederne.
Utføres av: Programkomiteene og STUT.

	1.7.2015
	Master: Instituttene foreslår ny masterportefølje og evt nye/endrede programkomiteer for utvikling av programbeskrivelser.
	Ansvarlig: Instituttleder og utdanningsleder.

	1.9.2015
	Master: Programkomiteer formelt opprettet.
	Ansvarlig: Solveig.

	
	Master: Portefølje sjekket mot regler og prinsipper for inndeling i program.
	Ansvarlig: Solveig
Utføres av: STUT og MN-studieplan.

	
	Bachelor: Plan for hva som kommuniseres av kommende endringer til søkerne på de gamle studieprogrammene 2016/2017 ferdigstilt.
	Ansvarlig: Julie

	
	Bachelor: Mer detaljerte læringsutbyttebeskrivelser definert, også læringsutbytte etter 1.5 år (eventuelt etter 1. og 2. studieår).
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	15.9.2015
	Bachelor: Første forslag til endelige programnavn og URLer sendt programkomiteene.
	Ansvarlig: Julie.

	September 2015
	Master: Hvis behov – seminar for programkomiteene (dersom mange nye i forhold til bachelorkomiteene).
	Ansvarlig: Knut.

	1.10.2015
	Master: Utkast til programbeskrivelser med opptakskrav sendt fakultetet.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	
	Bachelor: Emnetilbud i metode- og leveransefag definert.
	Ansvarlig: Knut og Solveig.
Utføres av: Utdanningslederne og STUT.

	
	Bachelor og master: Profesjonell kompetanse konkretisert for hvert program.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	I løpet av oktober
	Master: Programbeskrivelser diskuteres i STUT, eventuelt på seminar med programkomiteene.
	Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: Knut og Hanne.

	1.11.2015
	Bachelor: Emnematrise (oppbygging av studiet) ferdigstilt og sammenheng med MN-kvaliteter og programmets læringsutbytte beskrevet.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	
	Bachelor: Forslag til 40- og 80-grupper for fritt sammensatt bachelorgrad definert.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	
	Bachelor: Samsvar mellom emnematrise og opptakskrav relevante masterprogram sjekket og beskrevet.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene og lokal studieadministrasjon.

	
	Bachelor: Forholdet mellom gamle og nye programsider avklart.
	Ansvarlig: MN-studieweb.

	15.11.2015
	Master: Justerte programbeskrivelser inkludert opptakskrav ferdigstilt.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	1.12.2015
	Bachelor: Emnematrise vedtatt institutt.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

	
	Bachelor: 40- og 80-grupper for fri bachelorgrad vedtatt institutt. 
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Undervisningsutvalg.

	
	Bjørknes: Avklart og kommunisert om dagens ordning fortsetter også for 2016/2017.
	Ansvarlig: MN-studieplan.

	
	UNG-ordningen for 2016/2017 avklart.
	Ansvarlig: MN-studieplan.

	1.1.2016
	Master: Første forslag til endelige programnavn og URLer sendt programkomiteene.
	Ansvarlig: Julie.

	
	Bachelor og master: Rammer for programpresentasjoner på nett avklart, også med NOKUT og UiO.
	Ansvarlig: Knut.

	1.2.2016
	Bachelor og master: Format på programbeskrivelser som skal oversendes UiO avklart.
	Ansvarlig: Solveig
Utføres av: Knut og MN-studieplan.

	
	Bachelor: Overgangsordninger for eksisterende studenter (heltid, deltid og frie) + LeP-programmet vedtatt institutt.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

	
	Bjørknes: Møte om samarbeidsmuligheter fom høsten 2017 avholdt.
	Ansvarlig: MN-studieplan.

	15.2.2016
	Bachelor: For alle emner foreligger forslag til undervisnings- og vurderingsformer, samt beskrivelse av hvordan disse er i tråd med emnets læringsutbyttebeskrivelse.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.

	1.3.2016
	Bachelor og master: Programbeskrivelser og følgenotat oversendes UiO.
(Formell frist: 1.4.2016)
	Ansvarlig: Solveig.

	
	Bachelor og master: Endelige programnavn klare, del av programbeskrivelsene som oversendes UiO.
	Ansvarlig: Solveig.
Vedtas av: STUT

	
	Master: Emnematrise ferdigstilt og sammenheng med MN-kvaliteter og programmets læringsutbytte beskrevet.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programkomiteene.

	
	Master: Forholdet mellom gamle og nye programsider avklart.
	Ansvarlig: MN-studieweb.

	15.3.2016
	Bachelor: Saksbehandling av emnematrise med emner og overgangsordninger ferdig. («Alt fagmiljøene har glemt»)
	Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.

	1.4.2016
	Master: Emnematrise vedtatt institutt. 
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

	
	Master: Overgangsordninger for eksisterende studenter (inkludert phd) vedtatt institutt.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Programråd/undervisningsutvalg.

	
	EVU: Eventuelle konsekvenser for EVU-tilbudet avklart.
	Ansvarlig: Solveig.

	15.4.2016
	Master: For alle emner foreligger forslag til undervisnings- og vurderingsformer, samt beskrivelse av hvordan disse er i tråd med emnets læringsutbyttebeskrivelse.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.

	
	Bachelor: Total emneportefølje vurdert i forhold til ressursbruk (personell, utstyr, rom).
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Utdanningsleder, lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.

	1.5.2016
	Master: Saksbehandling av emnematrise med emner og overgangsordninger ferdig. («Alt fagmiljøene har glemt»)
	Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.

	
	Master: Kloning av bacheloremner til master og masteremner til phd ferdigbehandlet.
	Ansvarlig: MN-studieplan.
Utføres av: MN-studieplan og lokale studieadministrasjoner.

	15.5.2016
	Bachelor og master: Illustrasjonsbilde, karriereintervjuer og evt rekrutteringsvideoer klare.
	Ansvarlig: MN-studieweb.
Utføres av: Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med fagmiljøene og eksternt byrå.

	
	Master: Total emneportefølje vurdert i forhold til ressursbruk (personell, utstyr, rom).
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Utdanningsleder, lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.

	
	Bachelor og master: Enighet om regler og rutiner på tvers av institutt (obligatoriske oppgaver, manglende obligatorisk oppmøte, fusk, …).
	Ansvarlig: Knut.
Utføres av: Utdanningslederne i samarbeid med lokal studieadministrasjon og MN-studieplan.
Vedtas av: STUT.
Iverksettes studieåret 2016/2017?

	1.6.2016
	Bachelor og master: Overgangsordninger kommunisert til studentene, inkl nettsider som beskriver gamle og nye 40- og 80-grupper.
	Ansvarlig: MN-studieinfo og MN-studieweb.
Utføres av: MN-studieinfo og lokale studieadministrasjoner.

	15.6.2016
	Bachelor og master: Ferdige utkast til programpresentasjoner på nett oversendes UiO.
	Ansvarlig: MN-studieweb.

	
	Bachelor og master: Innhold, undervisnings- og vurderingsformer for alle emner 1. studieår koordinert innen hvert program.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene.

	
	Bachelor og master: Komplette emnebeskrivelser, inkludert undervisnings- og vurderingsformer, vedtatt for alle emner.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Vedtas av: Utdanningsutvalg.

	1.7.2016
	Bachelor og master: Engelskspråklig studietilbud oppdatert av hensyn til internasjonale søkere som kan søke fra 1.10.2016.
	Ansvarlig: MN-studieweb.

	1.9.2016
	Bachelor: Rekrutteringskampanje frem mot 15.4.2017 ferdig planlagt.
	Ansvarlig: Julie

	
	Bachelor og master: Ansvarlige for detaljert utvikling av nye emner (inkl undervisningsmateriell) identifisert og fått tilstrekkelig ressurser til dette.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.

	1.10.2016
	Bachelor og master: Opptaksrammer meldt UiO.
	Ansvarlig: Solveig.
Utføres av: MN-studieplan.

	1.11.2016
	Bachelor og master: Plan for helhetsperspektiv og læringsmiljøtiltak utover det faglige innholdet ferdigstilt (semesterstart, programseminarer, …).
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Programråd og lokal studieadministrasjon.

	1.12.2016
	UNG-ordningen for 2017/2018 avklart.
	Ansvarlig: MN-studieplan.

	
	Bachelor og master: Programpresentasjoner på nett publiseres.
	Ansvarlig: MN-studieweb.

	
	Bachelor: Innhold til søkerhåndboka oversendt.
	

	
	Bachelor og master: Valg av digitale løsninger (innleveringssystem, blogg/diskusjonsforum, …) foretatt – felles for program/institutt/fakultet?
	Ansvarlig: Knut.

	15.4.2017
	Bachelor: Plan for å påvirke 1. prioritets-søkerne til å takke ja ferdigstilt.
	Ansvarlig: Julie.

	1.6.2017
	Bachelor og master: Ferdig detaljert innhold emner 1. semester (hva skal studenter og faglærere gjøre når).
	Ansvarlig: Emnekomiteene.
Utføres av: Ansvarlige faglærere.

	
	Bachelor og master: Plan for ivaretagelse av helhetsperspektiv, kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring av undervisningen.
	Ansvarlig: Utdanningsleder.
Utføres av: Emnekomiteene og programrådene.

	1.8.2017
	BACHELOR OG MASTER: OPPSTART REVIDERTE STUDIEPROGRAM



